## ガントチャート
ガントチャート テンプレート | [5 empty] | Smartsheet からのヒント ➜ | [5 empty] | タイムラインを視覚的に表すことができるガントチャートでは、 各タスクについての詳細やプロジェクトの依存関係を確認できます。
プロジェクトのタイトル |  | harch |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | [会社の名前]
プロジェクト マネージャー |  | 今井 |  |  |  | 日付 | [6 empty] | 2022-07-23
WBS 番号 | タスクのタイトル | タスクオーナー | 開始日 | 期限 | タスク完了率 | フェーズ 1 | [11 empty] | フェーズ2 | [11 empty] | フェーズ3 | [8 empty] | フェーズ 4
[6 empty] | 2022-08-27 |  |  | 2022-09-03 |  |  | 2022-09-10 |  |  | 2022-09-17 |  |  | 2022-09-24 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-10-08 |  |  | 2022-10-22 |  |  | 2022-10-29 |  |  | 2022-11-05 |  |  | 2022-11-12 | [5 empty] | 第 9 週
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | 全体
1.1 | ログインバグ修正 | 初！大橋 |  |  | 100%
1.2 | ログイン先分岐 |  | 2022-09-10 | 2022-09-10
1.3 | ログイン（サニタイズ） | 今井 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 100%
1.3.1 | カテゴリ検索 |  | 2022-10-29 | 2022-11-05
1.3.2 | 農家検索 |  | 2022-10-29 | 2022-11-05
1.3.3 | 場所検索 |  | 2022-10-29 | 2022-11-05
1.3.4 | ハッシュタグ検索 |  | 2022-10-29 | 2022-11-05
1.4.1 | メールの書式確認 | 今井 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 100%
1.4.2 | 確認パスワードの一致 |  | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 100%
1.5.1 | SNS認証 実装調査 | 田中 | 2022-09-10 | 2022-09-10
1.5.2 | SNS認証 実装 |  | 2022-09-10 | 2022-09-17
1.6.1 | レビュー実装調査 |  | 2022-09-10 | 2022-09-10
1.6.2 | レビュー 実装 |  | 2022-09-10 | 2022-09-17
2 | プロフィール
2.1.1 | アイコンの追加 | まいちゃん | 2022-09-03 | 2022-09-10
2.1.2 | アイコンの編集 |  | 2022-09-03 | 2022-09-10
2.1.3 | アイコンの削除 |  | 2022-09-03 | 2022-09-10
2.2.1 | フォロー機能 保留 |  | 2022-09-10 | 2022-09-17
2.2.2 | フォローワーフォロー中可視化 |  | 2022-09-10 | 2022-09-17
2.2.1 | 体験受け入れ |  | 2022-10-29 | 2022-11-05
2.2.2 | 受け入れ可視化 |  | 2022-10-29 | 2022-11-05
2.2.3 | いいね |  | 2022-10-29 | 2022-11-05
2.3.1 | 投稿（体験日記）保留 |  | 2022-10-22 | 2022-10-29
2.4.1 | イベントカレンダー祝日取得 |  | 2022-09-24 | 2022-09-24
2.4.2 | イベントカレンダー予定追加 |  | 2022-09-24 | 2022-10-01
2.4.3 | イベントカレンダー予定編集 |  | 2022-09-24 | 2022-10-01
2.4.4 | イベントカレンダー予定削除 |  | 2022-09-24 | 2022-10-01
2.5.1 | 個人チャット実装調査 | 田中 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 100%
2.5.2 | 個人チャット実装 | 田中 | 2022-09-03 | 2022-09-10 | 100%
2.5.3 | 個人チャットCSS |  | 2022-11-05 | 2022-11-05
2.6 | 掲示板 |  | 2022-10-22 | 2022-10-29
2.7 | URL（農家HP）
3 | 管理者
3.1.1 | お知らせ追加 |  | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 田中・大橋
3.1.2
3.1.3 | お知らせ編集 |  | 2022-10-10 | 2022-10-17
3.1.4 | お知らせ削除 |  | 2022-10-10 | 2022-10-17
3.2 | Q＆AのAの部分 |  | 2022-09-10 | 2022-10-17
3.3 | 問い合わせ対応（返信） |  | 2022-09-10 | 2022-10-17
4
4.1 | クラウド調査 | 香西 | 2022-08-27 | 2022-09-27
4.2 | クラウド決定 | 香西 | 2022-10-22 | 2022-10-22